TERMO DE REFERÊNCIA

REFORMA DO AUDITÓRIO (BLOCO 04) – CAMPUS CHARQUEADAS IFSUL

1. OBJETO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário |  | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remoção das luminárias tipo calha em LED, de embutir, com reaproveitamento. Essa remoção deverá ser executada com extremo cuidado, pois as luminárias serão reinstaladas nas suas posições originais. | Unid. | 30,00 | R$ 11,65 |  | R$ 349,50 |
| 2 | Remoção do forro de gesso já existente, de forma manual, incluindo a estrutura de sustentação. | m² | 318,00 | R$ 5,36 |  | R$ 1.705,28 |
| 3 | Carga manual e transporte de entulho com caminhão basculante. Todos os resíduos deverão ser descartados corretamente de acordo com as normas ambientais vigentes, com a devida comprovação de destinação. Provenientes da demolição do forro, serão compostos basicamente por gesso e madeira. De acordo com a Resolução CONAMA 307/2002, esses resíduos são classificados como Classe B (recicláveis). Será exigido da CONTRATADA o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e o certificado de destinação final dos resíduos gerados durante a execução da obra. | m³ | 50,00 | R$ 76,08 |  | R$ 3.803,75 |
| 4 | Fornecimento de lona plástica e enlonamento de todo o mobiliário e demais equipamentos existentes no auditório. Previamente a execução dos serviços, todas as cadeiras estofadas, caixas de som, mesas, microfones e demais itens deverão ser cobertos com lona, visando a sua proteção contra a ação da poeira e/ou outras intempéries. Não será autorizada a execução dos demais serviços sem que este item (enlonamento) tenha sido concluído. | m² | 318,00 | R$ 4,18 |  | R$ 1.327,65 |
| 5 | Fornecimento de andaime modular do tipo fachadeiro, incluindo montagem e desmontagem, com piso metálico, com largura da plataforma de trabalho mínima de 60 cm. A cota de instalação do forro é variável (devido à inclinação existente no piso do auditório), estando compreendida entre 5,3 m e 6,30 m. Dessa maneira, o andaime deverá ser ajustado para atender as alturas de instalação. O anexo 1 apresenta o corte do auditório, no qual é possível visualizar a inclinação do piso existente. | m² | 50,00 | R$ 45,89 |  | R$ 2.294,38 |
| 6 | Reinstalação das luminárias tipo calha em LED, de embutir. Deverão ser respeitadas as posições originais das luminárias. | Unid. | 30,00 | R$ 11,65 |  | R$ 349,50 |
| 7 | Raspagem de pintura antiga em parede de alvenaria com reboco. Todo o pó gerado durante o processo de raspagem deverá ser removido, deixando a superfície pronta para receber a aplicação de massa corrida. | m² | 405,00 | R$ 5,68 |  | R$ 2.298,38 |
| 8 | Emassamento de paredes internas, com aplicação de uma demão de massa corrida de primeira qualidade, incluindo lixamento, de forma a sanar todas as irregularidades da superfície. Após a conclusão do serviço, a superfície deverá estar apta para receber a aplicação da pintura. | m² | 405,00 | R$ 15,35 |  | R$ 6.216,75 |
| 9 | Pintura interna de paredes com tinta látex PVA de primeira linha, na cor palha ou outra tonalidade similar (a depender da atualização da nomenclatura da paleta de cores do fabricante), acabamento fosco. A pintura deverá ser feita com aplicação de, no mínimo, duas demãos de tinta, ou até a efetiva colorização e cobrimento da superfície, de modo a cobrir todas as manchas da parede. Deverá ser utilizada fita de papel gomado para acabamento, tomando-se o cuidado para não haver respingos em outras paredes, pisos ou aberturas. O ambiente deverá ser entregue limpo e organizado ao final da pintura. | m² | 405,00 | R$ 27,33 |  | R$ 11.066,63 |
| 10 | Instalação de forro modular de PVC na cor branca com dimensões 1245 mm (comprimento) x 618 mm (largura) x 10 mm (espessura). A modulação final com os perfis de instalação deverá respeitar as dimensões 1250 mm (comprimento) x 625 mm (largura). Com relação aos tipos de encaixe, serão empregados perfis galvanizados do tipo “L” nos arremates junto às paredes e do tipo “T” invertido para sustentação das placas. As placas de PVC deverão ter a aparência do tipo lisa. O anexo 2 apresenta a planta baixa do auditório, local onde os serviços serão executados, incluindo a paginação do forro. Já no anexo 3 é ilustrado o acabamento e o aspecto esperados após a conclusão do serviço. | m² | 318,00 | R$ 212,10 |  | R$ 67.447,80 |
| 11 | Lixamento do piso de madeira em tábua corrida para remoção do verniz existente (palco do auditório), incluindo as escadas de acesso. Inicialmente, deverão ser utilizadas lixas de granulometria grossa e média, sendo o serviço finalizado com a aplicação de lixas finas. Após o lixamento, todo o pó oriundo da madeira deverá ser removido, deixando a superfície pronta para receber a aplicação de verniz. | m² | 73,00 | R$ 27,30 |  | R$ 1.992,90 |
| 12 | Aplicação de verniz do tipo sinteco brilhoso ou similar, em piso de madeira do tipo tábua corrida (palco do auditório), incluindo as escadas de acesso. Aplicação de duas demãos de verniz. Nos locais onde for necessário, será feita a calafetação das juntas do piso com massa do tipo F-12. | m² | 73,00 | R$ 34,13 |  | R$ 2.491,13 |
| VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | R$ 101.343,65 |  |

2. JUSTIFICATIVA

O objeto desta licitação trata da reforma do auditório do Campus Charqueadas, ambiente que apresenta desgaste devido ao tempo de uso e às infiltrações ocasionadas por vazamentos existentes no telhado. Devido ao fato de ser um dos únicos auditórios existentes na região, esse ambiente é bastante solicitado por outras entidades como, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Charqueadas, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, dentre outros. De forma adicional, trata-se de um ambiente de uso comum utilizado com bastante frequência pela comunidade acadêmica do campus, recebendo diversos eventos de pesquisa e extensão. Sendo assim, justifica-se a realização de tal reforma.

3. ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

Deverão ser rigorosamente observadas as especificações dos materiais objeto deste Termo de Referência (itens 1 a 12), respeitando-se os requisitos mínimos exigidos, sem preferência de marcas, por mais semelhanças que estas possam vir a ter com as existentes no mercado. Serão aceitos produtos com especificações iguais ou superiores.

4. PRESCRIÇÕES

Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da Proposta de Preços e do recebimento do material licitado:

- Não serão aceitos produtos/serviços em desacordo com as especificações constantes no presente Termo de Referência;

- Havendo divergência nas especificações entre o Edital e o SIDEC, o fornecedor deverá atender as constantes no Edital;

- Nenhum produto constante no presente Termo de Referência poderá ser remanufaturado, recondicionado, reciclado ou de segunda mão;

- Todo o material deverá ser novo, produzido por empresa especializada e legalmente estabelecida;

- Os bens deverão ser fornecidos, obrigatoriamente, de acordo com as especificações constantes da proposta e o prazo de entrega obedecido rigorosamente;

- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das Propostas de Preços;

- O prazo de garantia, validade do material/serviço não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da emissão da Nota Fiscal;

- Deverão ser utilizados andaimes do tipo fachadeiro e todos os EPIs necessários para a realização dos serviços em altura. Os prestadores deverão ter comprovação dos cursos de NR-35 para trabalho em altura considerando a altura do teto como aproximadamente 6 (seis) metros;

- A CONTRATADA deverá fornecer garantia mínima de 12 meses para as instalações elétricas;

- Deverá ser providenciada uma lona de proteção para todo o mobiliário do auditório, assim como para o piso em madeira do palco. Ainda, na área do piso do palco do auditório, deverá ser providenciada uma proteção para os “pés” dos andaimes, de forma a evitar o contato direto entre o ferro e a madeira. No caso de haver algum tipo de dano adicional no piso do palco, todo o reparo necessário ficará sob responsabilidade da CONTRATADA;

- A CONTRATADA é responsável pela retirada e recolocação das luminárias existentes, comprometendo-se em protegê-las para que possam ser reinstaladas sem danos os quais, caso venham a ocorrer, deverão ser ressarcidos pela mesma;

- Todos os resíduos deverão ser descartados corretamente de acordo com as normas ambientais vigentes com a devida comprovação de destinação. Eles serão provenientes da demolição do forro já existente, sendo composto basicamente por gesso e madeira. De acordo com a Resolução CONAMA 307/2002, esses resíduos são classificados como Classe B (recicláveis). Dessa forma, sugere-se que eles sejam encaminhados para alguma empresa especializada que recicle esse tipo de material. Será exigido da CONTRATADA o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e o certificado de destinação final dos resíduos gerados durante a execução da obra.

5. ENTREGA

- O prazo para conclusão dos serviços deverá ser de, no máximo, 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço;

- O objeto será recebido provisoriamente, para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do edital e seus anexos;

- O recebimento provisório ocorrerá em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da comunicação formal do término da obra por parte da CONTRATADA;

- O recebimento definitivo ocorrerá em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do prazo final para o recebimento provisório;

- Os recebimentos serão formalizados mediante relatórios de vistoria e atestados expedidos pela Administração;

- A Administração rejeitará os bens fornecidos em desacordo com o edital e seus anexos, através de termo circunstanciado, no qual deverá constar o motivo da não aceitação do objeto;

- Os bens que não atenderem às especificações deverão ser substituídos pelo licitante vencedor no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos;

- Os materiais e os serviços deverão ser entregues e executados no seguinte endereço:

| UASG | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| 158340 - Instituto Federal Sul-rio-grandense / Campus Charqueadas | Rua General Balbão, nº 81, Bairro Centro, Charqueadas/RS. CEP 96.745-000 |

- As entregas deverão ser agendadas pelo telefone (51) 3658-3602 (Coordenadoria de Manutenção Geral - COMAG) em horário comercial.

6. ANEXOS

- ANEXO 1 – PLANTA DE CORTE DO AUDITÓRIO (INCLINAÇÃO DO PISO);

- ANEXO 2 – PLANTA BAIXA DO AUDITÓRIO E PAGINAÇÃO DO FORRO;

- ANEXO 3 – VISÃO GERAL FORRO MODULAR DE PVC;

Charqueadas, 07 de março de 2023.

Daniel Wolter Martell

Engenheiro Civil (CREA/RS 176257) – IFSul Campus Charqueadas

Responsável pelo Termo de Referência